АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.03.2023г. № 27

с.Березовка

Об утверждении отчета о ходе реализации

муниципальной программы «Комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

Березовского сельского поселения

Аннинского муниципального района

Воронежской области на 2018-2029 гг.»

за 2022 год

В соответствии с постановлением администрации Березовского сельского поселения от 10.10.2013 г. № 38 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского сельского поселения Аннинского муниципального района», администрация Березовского сельского поселения,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Березовского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области на 2018-2029 гг.» за 2022 год, согласно приложению № 1, 2.
2. Данное постановление подлежит обнародованию, а также размещению на официальном сайте администрацииБерезовского сельского поселения в сети интернет.

Глава Березовского

сельского поселения Е.А. Шарапова

Приложение № 1

к постановлению

администрации Березовского

сельского поселения

от 07.03.2023 г. № 27

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  | Ответственный исполнитель соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Березовского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области на 2018-2029 гг.»  | Администрация Березовского сельского поселения | 31.12.2029 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - строительство и модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры;- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;- улучшение санитарного состояния территории Березовского сельского поселения;- улучшение экологического состояния окружающей среды. | - строительство и модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры;- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;- улучшение санитарного состояния территории Березовского сельского поселения;- улучшение экологического состояния окружающей среды. | - |

Приложение № 2

к постановлению

администрации Березовского

сельского поселения

от 07.03.2023 г. № 27

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Березовского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области на 2018-2029 гг.» | Всего | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0 | 0 | 0 |
|  - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| - районного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |